# 2025년 Q2 제품 로드맵 리뷰 회의록

일시: 2025년 3월 11일(화) 14:00~17:30 (3시간 30분)

장소: 본사 12층 프로덕트 워룸

문서번호: PROD-MTG-2025-Q2-001 | 작성자: 프로덕트팀 백소현

## 참석자

| 이름 | 직책 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 김태현 | CTO | 기술 의사결정 |
| 배현우 | CPO | 제품 총괄 (의장) |
| 이정훈 | AI연구소장 | AI 기술 리뷰 |
| 김태영 | 백엔드아키텍처팀장 | 백엔드 설계 |
| 최윤서 | Design System팀장 | UX/UI |
| 한지영 | Applied AI팀장 | AI 제품화 |
| 김서진 | 프로덕트팀 시니어 PM | WorkFlow Agent PM |
| 오성민 | 데이터엔지니어링팀장 | 데이터 파이프라인 |
| 정민수 | Platform SRE팀장 | 인프라/성능 |
| 임수진 | QA팀장 | 품질 보증 |
| 백소현 | 프로덕트팀 PM | 서기 |

# 안건 1: Q1 회고 (Retrospective)

[발표자: CPO 배현우]

배현우 CPO: Q1에 계획한 것과 실제 달성을 비교합니다.

| 계획 항목 | 목표 | 실제 | 상태 | 원인/메모 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WorkFlow Agent v1.5 | 3월 출시 | 2월 28일 출시 | ✅ 완료 | 1주 조기 달성 |
| 문서 파싱 엔진 v2 | 2월 출시 | 3월 5일 출시 | ⚠️ 지연 | PaddleOCR 통합 이슈 |
| RAG v2 (하이브리드 검색) | 3월 출시 | 3월 8일 출시 | ✅ 완료 | 검색 정확도 92% 달성 |
| 모바일 앱 베타 | 3월 출시 | 진행 중 (70%) | ❌ 지연 | iOS 심사 지연 + UI 리뉴얼 |
| 고객 대시보드 v2 | 2월 출시 | 2월 15일 출시 | ✅ 완료 | 고객 만족도 4.2/5.0 |
| API v2 (GraphQL) | 3월 출시 | 4월로 연기 | ❌ 지연 | 스키마 설계 재검토 필요 |
| sLLM 파인튜닝 PoC | 3월 완료 | 진행 중 (85%) | ⚠️ 지연 | GPU 확보 지연 |

배현우 CPO: Q1 계획 7개 중 3개 완료, 2개 소폭 지연, 2개 미완료입니다. 완료율 43%로 만족스럽지 않습니다. 지연 원인을 분석하면:

1. 모바일 앱: 초기 디자인 스펙이 불명확 → 중간에 UI 전면 리뉴얼 결정 → 2주 지연
2. API v2: GraphQL 스키마 설계에서 팀 간 합의 지연 → 3주 지연
3. sLLM: RunPod A100 GPU 가용성 이슈 (예약 대기 2주) → 학습 시작 지연

교훈:
- 디자인 리뷰를 개발 시작 전에 완료해야 함
- API 설계는 이해관계자 전원 참여 하에 워크숍으로 진행
- GPU 인프라는 사전 예약 필수

# 안건 2: Q2 제품 로드맵

[발표자: PM 김서진]

## 2.1 WorkFlow Agent v2.0

김서진 PM: v2.0의 핵심 기능과 일정입니다.

핵심 기능:
1. ERP 연동 (SAP, Oracle): 구매요청, 전표 조회, 재고 확인을 자연어로
2. CRM 연동 (Salesforce, HubSpot): 고객 정보 조회, 파이프라인 업데이트
3. 멀티모달 AI: 이미지/차트/표 인식 → 문서 내 비정형 데이터 분석
4. 고급 RAG: 다중 문서 크로스 레퍼런스, 인용 출처 표시, 신뢰도 점수
5. 워크플로우 빌더: 노코드 드래그앤드롭으로 커스텀 자동화 워크플로우 생성
6. 다국어 지원: 한국어, 영어, 일본어 (일본 시장 대응)

| 마일스톤 | 일정 | 주요 산출물 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1: 설계 완료 | 4월 1주 | PRD, 기술설계서, API 스키마, 와이어프레임 | PM + 디자인 |
| M2: ERP/CRM 연동 Alpha | 4월 4주 | SAP/Salesforce 커넥터, 인증 플로우 | 백엔드 |
| M3: 멀티모달 AI Alpha | 5월 2주 | 이미지/차트 인식 모델, 전처리 파이프라인 | AI팀 |
| M4: 워크플로우 빌더 Alpha | 5월 4주 | 빌더 UI, 실행 엔진, 기본 블록 20개 | 프론트+백엔드 |
| M5: 통합 Beta | 6월 2주 | 전체 기능 통합, 내부 테스트 | 전체 |
| M6: 외부 Beta | 6월 3주 | 베타 고객 10개사 배포, 피드백 수집 | PM + CS |
| M7: GA 출시 | 7월 1주 | 정식 출시, 마케팅 론칭 | 전체 |

김태현 CTO: ERP 연동의 기술적 리스크는?

김태영 백엔드팀장: SAP은 RFC/BAPI를 통한 연동이 표준이지만, 고객마다 커스터마이징이 심해서 범용 커넥터 개발이 도전적입니다. 우선 표준 API(OData) 지원 버전만 타겟하고, 레거시 연동은 v2.1에서 처리하는 것을 제안합니다.

배현우 CPO: 동의합니다. v2.0은 클라우드 ERP(S/4HANA Cloud, Oracle Cloud) 먼저 지원하고, 온프레미스는 Phase 2로 합시다.

## 2.2 DocuAI v3.0

한지영 Applied AI팀장: DocuAI v3.0 계획입니다.

신규 기능:
1. 계약서 리스크 자동 검토
   - 불리한 조항 탐지 (책임제한, 손해배상, 해지, 지재권 등)
   - 업계 표준 대비 편차 분석
   - 리스크 점수 (1~10점) + 수정 권고문 자동 생성
   - 학습 데이터: 법무팀 협조로 계약서 500건 + 법률 리뷰 코멘트

2. 규정 준수 검증
   - 내부 규정 대비 문서 자동 검증 (인사규정, 보안규정, 구매규정)
   - 위반 사항 자동 탐지 + 근거 조항 인용
   - RAG 기반: 규정 문서를 벡터DB에 인덱싱

3. 다국어 (한/영/일)
   - 번역이 아닌 각 언어 네이티브 처리
   - 일본어: 일본 법률 용어, 비즈니스 문서 패턴 학습
   - 영어: 미국/영국 법률 문서 패턴

| 기능 | 일정 | 의존성 | 리스크 |
| --- | --- | --- | --- |
| 계약서 리스크 검토 | 6월 | 법무팀 학습 데이터 | 데이터 확보 지연 가능 |
| 규정 준수 검증 | 5월 | RAG v2 | 규정 문서 디지털화 필요 |
| 다국어 (일본어) | 6월 | sLLM 일본어 모델 | sLLM 정확도 |
| 다국어 (영어) | 5월 | GPT-4o | 낮음 |

## 2.3 인프라 및 성능

정민수 SRE팀장: 인프라 로드맵입니다.

1. Kubernetes 마이그레이션 완료
   - 현재: 모놀리식 60%, K8s 40%
   - 목표: Q2 말까지 K8s 90% (레거시 10% 잔존)
   - 효과: 배포 시간 30분 → 5분, 자동 스케일링

2. 글로벌 인프라
   - 일본 리전 (도쿄) 추가: 4월
   - CDN 최적화: CloudFront PoP 확장
   - 효과: 일본 고객 레이턴시 200ms → 50ms

3. 성능 목표

| 메트릭 | 현재 | Q2 목표 | 조치 |
| --- | --- | --- | --- |
| API p95 응답시간 | 800ms | 500ms | Redis 캐싱, 쿼리 최적화 |
| AI 추론 시간 (문서 분석) | 45초/문서 | 15초/문서 | GPU 인스턴스 업그레이드, 배치 처리 |
| 동시접속자 | 500명 | 2,000명 | K8s HPA, DB 커넥션풀 |
| 가용성 | 99.8% | 99.95% | 멀티 AZ, 서킷 브레이커 |
| 배포 빈도 | 주 2회 | 일 1회 | CI/CD 개선, 카나리 배포 |

# 안건 3: 기술 부채 및 품질

[발표자: QA팀장 임수진]

임수진 QA팀장: Q1 품질 현황과 기술 부채 상태입니다.

Q1 품질 지표:

| 지표 | Q4 2024 | Q1 2025 | 추세 | 목표 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 버그 발견 건수 | 127건 | 98건 | ↓ 개선 | 80건 이하 |
| P1 버그 (서비스 장애) | 3건 | 1건 | ↓ 개선 | 0건 |
| P2 버그 (기능 오류) | 18건 | 12건 | ↓ 개선 | 8건 이하 |
| 테스트 커버리지 | 72% | 78% | ↑ 개선 | 85% |
| E2E 테스트 자동화율 | 45% | 62% | ↑ 개선 | 80% |
| 평균 버그 수정 시간 | 3.2일 | 2.8일 | ↓ 개선 | 2일 이하 |
| 고객 보고 버그 | 42건 | 28건 | ↓ 개선 | 15건 이하 |

기술 부채 현황:

SonarQube 분석 결과 (2025.03.01 기준):
- 코드 스멜: 1,247건 (전분기 1,890건, 34% 감소)
- 기술 부채 시간: 892시간 (전분기 1,340시간)
- 순환 복잡도 20 이상 함수: 23개 (전분기 41개)
- 중복 코드 비율: 8.2% (전분기 12.5%)

상위 기술 부채 항목:

| # | 항목 | 부채 시간 | 영향 | 계획 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 레거시 인증 모듈 (Passport.js → NextAuth) | 120시간 | 보안 취약점, 유지보수 곤란 | Q2 리팩토링 |
| 2 | 모놀리식 채팅 서비스 분리 | 200시간 | 스케일링 병목, 장애 전파 | Q2 MSA 전환 |
| 3 | 프론트엔드 상태관리 통합 (Redux → Zustand 전환 미완) | 80시간 | 코드 불일치, 버그 | Q2 완료 |
| 4 | DB 쿼리 최적화 (N+1 문제 32건) | 60시간 | 응답시간 저하 | Q2 최적화 |
| 5 | API 버전 관리 (v1/v2 혼재) | 40시간 | 클라이언트 혼란 | Q3 통합 |

김태현 CTO: 기술 부채 해소에 Q2 스프린트 용량의 20%를 할당합시다. 특히 인증 모듈과 채팅 서비스 분리는 보안과 직결되니 우선 처리해 주세요.

배현우 CPO: 동의합니다. 신규 기능 개발과 기술 부채 해소의 균형이 중요합니다. 스프린트 플래닝 시 명시적으로 20% 슬롯을 잡겠습니다.

# 안건 4: UX 리뉴얼 계획

[발표자: Design System팀장 최윤서]

최윤서 팀장: Design System v2를 기반으로 전체 UX를 리뉴얼합니다.

Q1 사용자 리서치 결과:
- 사용자 인터뷰: 25명 (고객 15명, 내부 10명)
- NPS: +38 (전분기 +32)
- 주요 불만:
  1. "기능은 좋은데 어디에 있는지 찾기 어렵다" (68%)
  2. "대시보드 커스터마이징이 안 된다" (52%)
  3. "모바일에서 쓰기 불편하다" (71%)
  4. "다크모드가 불완전하다" (38%)

UX 리뉴얼 핵심:
1. 네비게이션 재설계: 좌측 사이드바 → 컨텍스트 기반 스마트 네비게이션
2. 대시보드 커스터마이징: 위젯 드래그앤드롭, 레이아웃 저장
3. 반응형 완성: 태블릿/모바일 최적화
4. 다크모드 완성: 모든 컴포넌트 다크모드 대응
5. 디자인 토큰 시스템: Figma Variables → CSS Custom Properties 자동 동기화

# Q2 핵심 의사결정 및 Action Items

| # | 결정/Action | 담당 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | v2.0 ERP 연동 범위: 클라우드 ERP만 (온프레미스는 v2.1) | PM 김서진 | 확정 |
| 2 | sLLM v1.0 배포: 4월 말 목표 (문서 분석 특화) | AI연구소 이정훈 | 4월 30일 |
| 3 | 기술 부채 해소: 스프린트 20% 할당 | CTO 김태현 | 즉시 적용 |
| 4 | 인증 모듈 리팩토링 착수 | 백엔드 김태영 | 4월 2주 |
| 5 | 모바일 앱 Beta 출시 | PM 백소현 | 4월 15일 |
| 6 | API v2 GraphQL 스키마 워크숍 | PM 김서진 + 백엔드 | 3월 21일 |
| 7 | 일본 리전 인프라 구축 | SRE 정민수 | 4월 15일 |
| 8 | DocuAI 계약서 학습 데이터 확보 (법무팀 협조) | AI 한지영 | 4월 30일 |
| 9 | Design System v2 Figma → 코드 동기화 파이프라인 | 디자인 최윤서 | 4월 30일 |
| 10 | E2E 테스트 자동화율 80% 달성 | QA 임수진 | 6월 30일 |
| 11 | Q2 제품 로드맵 전사 공유 (All Hands) | CPO 배현우 | 3월 14일 |

회의 종료: 17:30
차기 회의: 2025년 4월 8일(화) 14:00 (월간 제품 리뷰)
작성: 프로덕트팀 백소현
검토: CPO 배현우
승인: CTO 김태현