# 기술 라이선스 및 공동 연구개발 계약서

계약번호: TN-RD-2025-0007

주식회사 테크노바(이하 "갑")과 한국과학기술원(이하 "을", KAIST)은 AI 기반 자연어 처리 기술의 라이선스 및 공동 연구개발에 관하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

## 제1조 (목적)

본 계약은 "을"이 보유한 한국어 자연어 처리(NLP) 원천 기술의 라이선스 부여 및 양 당사자가 공동으로 수행하는 AI 연구개발의 범위, 비용 분담, 지식재산권 귀속, 성과 활용 등에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

## 제2조 (기술 라이선스)

① "을"이 "갑"에게 라이선스를 부여하는 기술(이하 "라이선스 기술")은 다음과 같다.

1. KoNLU 모델 (Korean Natural Language Understanding)
   - 한국어 형태소 분석, 개체명 인식, 관계 추출 모델
   - 모델 파라미터: 1.5B
   - 벤치마크: KorNLI Accuracy 92.3%, KorSTS Pearson 89.1%
   - 학습 데이터: 한국어 코퍼스 500GB (뉴스, 법률, 의학, 비즈니스)

2. DocParser 알고리즘
   - 비정형 문서의 구조 분석 (표, 이미지, 수식, 레이아웃 인식)
   - 특허 등록: 10-2023-XXXXXXX
   - 정확도: 문서 구조 인식 F1 0.94

3. 학습 데이터셋
   - KoDoc-500K: 한국어 문서 50만 건 (분류, 요약, NER 라벨링 완료)
   - KoContract-10K: 한국어 계약서 1만 건 (조항 분류, 리스크 라벨링)

② 라이선스 조건:

## 제3조 (라이선스 대가)

① 라이선스 대가는 다음과 같다.

## 제4조 (공동 연구개발)

① 양 당사자는 다음의 공동 연구개발(이하 "공동연구")을 수행한다.

[연구 과제 1: 한국어 특화 경량 LLM 개발]
- 목표: 8B 파라미터 이하의 한국어 특화 LLM 개발
- 성능 목표: GPT-4o 한국어 성능의 90% 이상, 추론 속도 5배
- 연구 기간: 2025.04 ~ 2026.03 (12개월)
- 연구 내용:
  1. 한국어 토크나이저 최적화 (형태소 기반 BPE)
  2. 한국어 사전학습 코퍼스 구축 (1TB)
  3. Continual Pre-training + Instruction Tuning
  4. 추론 최적화 (양자화, KV-Cache, Speculative Decoding)
  5. 벤치마크 평가 (KoBEST, KLUE, KorQuAD)

[연구 과제 2: 문서 이해 AI 고도화]
- 목표: 복합 문서(표+텍스트+이미지) 이해 정확도 95% 이상
- 연구 기간: 2025.04 ~ 2025.12 (9개월)
- 연구 내용:
  1. 멀티모달 문서 이해 모델 (Vision + Language)
  2. 표 구조 인식 및 데이터 추출 고도화
  3. 문서 간 관계 분석 (Cross-Document Reasoning)
  4. 한국어 법률/계약서 특화 모델

## 제5조 (역할 분담)

① 각 당사자의 역할은 다음과 같다.

## 제6조 (비용 분담)

① 공동연구의 총 비용은 금 25억 원으로 예상하며, 다음과 같이 분담한다.

## 제7조 (연구 관리)

① 공동연구의 원활한 수행을 위해 공동연구위원회를 구성한다.
- 위원장: "갑" CTO 및 "을" 연구책임자 공동 위원장
- 위원: 양측 각 3명
- 회의: 월 1회 정기회의 + 필요시 수시회의

② 연구 책임자:
- "갑" 측: AI연구소장 이정훈
- "을" 측: AI대학원 김석환 교수

③ 연구 진도 관리:
- 월간 진도 보고서 제출 (매월 말)
- 분기 리뷰 (3, 6, 9, 12월)
- 중간 평가: 6개월 시점
- 최종 평가: 12개월 시점

④ 중간 평가에서 목표 미달 시, 공동연구위원회 결정에 따라 연구 방향 조정 또는 조기 종료할 수 있다.

## 제8조 (지식재산권)

① 공동연구 결과 발생하는 지식재산권의 귀속은 다음과 같다.

1. 공동 발명/창작: 양측의 기여도에 따라 공동 소유
   - 기여도 판정: 공동연구위원회에서 결정
   - 기여도 합의 불가 시: 균등 (50:50) 소유

2. 단독 발명/창작: 해당 당사자 단독 소유
   - 판정 기준: 발명/창작에 대한 실질적 기여 여부

3. 기존 지식재산: 원 소유자에게 유보

② 특허 출원:
- 공동 소유 발명의 특허 출원은 양측 합의 하에 진행
- 출원 비용: 균등 분담 (또는 기여도 비율)
- 출원 국가: 한국 + 미국 + 일본 (필요 시 추가)
- 출원 관리: "갑"이 주도, "을"의 특허팀 협조

③ 실시권:
- 공동 소유 특허: 양측 각각 자유 실시 (상대방 동의 불요, 실시료 불요)
- "을" 단독 소유 특허: "갑"에게 독점 실시권 부여 (라이선스 대가 별도 협의)
- "갑" 단독 소유 특허: "을"에게 비독점 실시권 부여 (학술 연구 목적 한정, 무상)

④ 영업비밀:
- 공동연구 과정에서 발생한 노하우, 데이터, 알고리즘 등 비공개 정보는 양측이 공동으로 보호
- 논문 발표 또는 외부 공개 시 상대방의 사전 서면 동의 필요

## 제9조 (연구 성과 활용)

① "갑"의 활용:
- 공동연구 성과를 자사 제품(WorkFlow Agent, DocuAI 등)에 상업적으로 활용 가능
- 제3자에게 서브라이선스 불가 (단, 자사 제품의 일부로 고객에게 제공하는 것은 허용)

② "을"의 활용:
- 학술 연구, 논문 발표, 학위 논문에 활용 가능 (사전 동의 필요)
- 비영리 목적의 공개 (오픈소스 등)는 "갑"의 사전 서면 동의 필요
- 타 기업과의 공동연구에 활용 불가 (경쟁사 포함)

③ 논문 발표:
- 공동연구 성과에 대한 논문 발표 시 양측 연구원의 공동 저자 명기
- 발표 전 30일 전에 상대방에게 원고를 공유하고 검토 기회 부여
- 영업비밀에 해당하는 내용은 논문에서 제외

④ 오픈소스:
- 공동연구 성과물 중 양측이 합의한 부분에 한하여 오픈소스로 공개 가능
- 오픈소스 라이선스: Apache 2.0 (양측 합의)
- 모델 가중치 공개 여부: 별도 합의

## 제10조 (인력 교류)

① 공동연구 기간 중 양측 연구원의 교류를 다음과 같이 실시한다.
- "을" → "갑" 파견: 박사과정 연구원 3명, 6개월 인턴십
- "갑" → "을" 파견: AI 엔지니어 2명, 3개월 visiting researcher
② 파견 연구원의 급여/수당은 소속 기관이 부담한다.
③ 파견 연구원은 파견 기관의 보안 정책을 준수하며, 비밀유지서약서에 서명한다.

## 제11조 (비밀유지)

① 양측은 본 계약 및 공동연구 과정에서 알게 된 상대방의 비밀정보를 5년간 비밀로 유지한다.
② 비밀정보에는 연구 데이터, 알고리즘, 모델 가중치, 학습 데이터, 사업 정보 등이 포함된다.
③ 비밀유지 의무의 예외: 공지 사실, 독자 개발, 합법적 제3자 취득, 법률에 의한 공개

## 제12조 (계약 기간 및 해지)

① 본 계약의 기간은 2025년 4월 1일부터 2027년 3월 31일까지 2년간으로 한다.
② 라이선스 기간: 계약 체결일로부터 5년 (갱신 옵션 포함)
③ 해지 사유:
1. 상대방의 중요 의무 위반 + 60일 내 미시정
2. 중간 평가에서 양측 합의에 의한 조기 종료
3. "을"의 연구 책임자 이직 등으로 연구 수행 불가 시
④ 해지 시에도 제8조(지식재산권), 제11조(비밀유지)는 존속한다.

## 제13조 (일반조항)

① 본 계약은 양측의 완전한 합의를 구성한다.
② 수정: 양측 서면 합의로만 가능
③ 양도 금지: 상대방 동의 없이 양도 불가
④ 준거법: 대한민국 법률
⑤ 분쟁해결: 대전지방법원 전속 관할 (KAIST 소재지)
⑥ 정부 지원과제 연계 시, 국가연구개발혁신법 등 관련 법령을 준수한다.

| 항목 | 조건 |
| --- | --- |
| 라이선스 유형 | 독점적 실시권 (기업용 소프트웨어 분야) |
| 지역 | 전 세계 |
| 기간 | 5년 (갱신 옵션: 3년 단위, 최대 2회) |
| 서브라이선스 | 불가 (자사 제품 탑재 후 고객 제공은 허용) |
| 수정/개작 | 허용 (파인튜닝, 모델 경량화, 제품 탑재) |
| 소스코드 접근 | 허용 (학습 코드, 모델 아키텍처) |
| 학습 데이터 접근 | 허용 (연구 목적, 재배포 금지) |
| 독점 범위 | 기업용 문서AI, 워크플로우 자동화 분야 독점 |
| 비독점 범위 | 교육, 의료, 공공 분야는 "을"이 자유 활용 가능 |

| 항목 | 금액 | 지급 시기 |
| --- | --- | --- |
| 계약 일시금 (Upfront Fee) | 5억 원 | 계약 체결 후 30일 |
| 연간 라이선스료 (Annual Fee) | 2억 원/년 | 매년 4월 (5년간) |
| 로열티 (Running Royalty) | 라이선스 기술 활용 매출의 3% | 분기별 정산 |
| 공동연구 분담금 ("갑" 부담) | 15억 원 | 아래 별도 정의 |
| 최소 로열티 보장 (Minimum Royalty) | 연 1억 원 | 연간 로열티가 미달 시 |

| 역할 | "갑" 테크노바 | "을" KAIST |
| --- | --- | --- |
| 연구 방향 설정 | 비즈니스 요구사항, 제품 목표 | 학술적 방향, 최신 연구 동향 |
| 모델 아키텍처 설계 | 공동 | 공동 (주도) |
| 학습 데이터 구축 | 기업 문서 데이터 제공 | 학술 코퍼스, 라벨링 |
| 모델 학습 | GPU 인프라 제공 (RunPod A100) | 학습 코드, 하이퍼파라미터 |
| 평가/벤치마크 | 실무 평가 (A/B 테스트) | 학술 벤치마크 (KLUE 등) |
| 제품화 | 제품 탑재, API 개발, 최적화 | 기술 자문 |
| 논문 발표 | 공동 저자 | 1저자 (학생), 교신저자 (교수) |

| 항목 | "갑" 부담 | "을" 부담 | 합계 |
| --- | --- | --- | --- |
| 연구 인건비 | 5억 원 | 5억 원 | 10억 원 |
| GPU 인프라 | 5억 원 (RunPod) | - | 5억 원 |
| 데이터 구축/라벨링 | 3억 원 | 2억 원 | 5억 원 |
| 출장/학회 | 1억 원 | 1억 원 | 2억 원 |
| 특허 출원 | 1억 원 | 1억 원 | 2억 원 |
| 기타 (장비, 소프트웨어) | 0.5억 원 | 0.5억 원 | 1억 원 |
| 합계 | 15.5억 원 | 9.5억 원 | 25억 원 |

# 서명

2025년  3월  일

| 구분 | "갑" 주식회사 테크노바 | "을" 한국과학기술원 |
| --- | --- | --- |
| 소재지 | 서울특별시 강남구 테헤란로 152 | 대전광역시 유성구 대학로 291 |
| 대표 | 대표이사 박진우 | 총장 이광형 |
| 연구책임자 | AI연구소장 이정훈 | AI대학원 김석환 교수 |
| 서명 | (인) | (인) |

별첨 1. 라이선스 기술 상세 스펙
별첨 2. 공동연구 세부 계획서
별첨 3. 연구원 명단
별첨 4. GPU 인프라 사양
별첨 5. 기존 지식재산 목록