# 차세대 ERP 시스템 구축 제안서

제출처: 주식회사 테크노바 | 제안사: 넥스트웨이브 솔루션즈

제안일: 2025년 3월 15일 | 유효기간: 제안일로부터 90일

문서번호: NWS-PROP-2025-0042 | 보안등급: 대외비

# 목 차

1. 경영진 요약 (Executive Summary)

2. 프로젝트 배경 및 현황 분석

3. 제안 시스템 개요

4. 기능 상세 설계

5. 기술 아키텍처

6. 데이터 마이그레이션 전략

7. 프로젝트 수행 방법론 및 일정

8. 프로젝트 조직 및 인력 투입 계획

9. 교육 및 변화관리

10. 투자 비용 및 ROI 분석

11. 리스크 관리

12. 유지보수 및 SLA

13. 제안사 역량 및 레퍼런스

14. 부록

# 1. 경영진 요약 (Executive Summary)

주식회사 테크노바(이하 "귀사")는 2018년 도입한 현행 ERP 시스템의 노후화, 비즈니스 환경 변화에 따른 기능 한계, 그리고 DX(디지털 전환) 전략 실행을 위해 차세대 ERP 시스템 구축을 추진하고 계십니다.

넥스트웨이브 솔루션즈(이하 "당사")는 15년간 축적한 ERP 구축 역량과 클라우드 네이티브 기술, AI/ML 기반 지능형 업무 자동화 경험을 바탕으로, 귀사의 비즈니스 목표 달성을 지원하는 최적의 차세대 ERP 솔루션을 제안드립니다.

제안 핵심 사항:

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 솔루션 | NextERP Cloud (SAP S/4HANA 기반 + 자체 확장 모듈) |
| 아키텍처 | 클라우드 네이티브 (AWS), 마이크로서비스, API-First |
| AI 기능 | 지능형 구매 추천, 수요 예측, 이상거래 탐지, 자동 분개 |
| 사업 기간 | 18개월 (2025.06 ~ 2026.11) |
| 총 투자비용 | 89억 7,000만 원 (구축 72억 + 1년 유지보수 17.7억) |
| 기대 효과 | 연간 운영비 32% 절감, 결산 소요시간 70% 단축, 사용자 만족도 85% 이상 |
| 투입 인력 | 평균 45명/월 (최대 62명/월, 통합테스트 시점) |

# 2. 프로젝트 배경 및 현황 분석

## 2.1 프로젝트 추진 배경

귀사의 현행 ERP 시스템은 2018년 온프레미스 환경에서 구축된 SAP ECC 6.0 기반 시스템으로, 다음과 같은 문제점이 대두되고 있습니다.

1. 시스템 노후화: SAP ECC 6.0의 공식 지원이 2027년 종료 예정이며, 신규 기능 추가 및 패치가 제한적
2. 성능 한계: 월말 결산 시 배치 처리 지연(평균 18시간), 동시접속자 300명 초과 시 응답속도 저하
3. 기능 부족: 모바일 지원 미흡, BI/분석 기능 제한, 전자결재 연동 수작업, 그룹사 연결결산 수작업
4. 유지보수 비용 증가: 연간 유지보수 비용이 매년 15~20% 증가, 고급 인력 확보 어려움
5. DX 전략 지원 한계: AI/ML 기능 부재, 클라우드 전환 곤란, API 연동 제한적

## 2.2 현행 시스템 현황

| 구분 | 현행 시스템 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ERP | SAP ECC 6.0 (온프레미스) | 2018년 구축 |
| 재무회계 | FI/CO 모듈 | 한국 세법 커스터마이징 |
| 구매/조달 | MM 모듈 | 전자조달 미연동 |
| 영업/유통 | SD 모듈 | CRM 별도 운영 |
| 생산/물류 | PP/WM 모듈 | WMS 별도 연동 |
| 인사/급여 | HCM 모듈 | 근태관리 별도 시스템 |
| BI/분석 | BW 4.0 | 리포팅 속도 저하 |
| DB | Oracle 19c | 라이선스 갱신 2026.06 |
| 인프라 | 자사 IDC 서버 12대 | 가상화율 60% |
| 사용자 | 약 1,200명 | 동시접속 평균 350명 |

## 2.3 개선 요구사항 (RFP 분석)

귀사 RFP(2025.01.20 발행)에서 제시한 핵심 요구사항을 분석한 결과, 다음 5개 영역 총 127개 요구사항을 도출하였습니다.

| 영역 | 요구사항 수 | 필수 | 권장 | 핵심 요구사항 예시 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 재무/회계 | 38 | 28 | 10 | IFRS 17 대응, 연결결산 자동화, 전자세금계산서 연동 |
| 구매/조달 | 24 | 18 | 6 | e-Procurement 연동, 공급업체 평가, 계약관리 자동화 |
| 영업/CRM | 22 | 16 | 6 | 파이프라인 관리, 견적 자동화, 고객 360도 뷰 |
| 인사/급여 | 28 | 20 | 8 | 근태관리, 성과평가 연동, 급여 자동계산, ESS/MSS |
| 공통/인프라 | 15 | 12 | 3 | 모바일 앱, SSO, API 게이트웨이, 재해복구(DR) |

# 3. 제안 시스템 개요

## 3.1 솔루션 개요

당사가 제안하는 NextERP Cloud는 SAP S/4HANA Cloud를 핵심 엔진으로 하되, 당사의 독자 개발 확장 모듈을 통해 한국 비즈니스 환경에 최적화된 차세대 ERP 솔루션입니다.

핵심 특징:
1. In-Memory Computing: SAP HANA DB 기반, 대용량 데이터 실시간 처리 (기존 배치 18시간 → 실시간)
2. Cloud Native: AWS 기반 완전 관리형 서비스, 자동 스케일링, 99.95% 가용성
3. AI-Powered: 지능형 구매 추천, 수요 예측, 이상거래 탐지, RPA 기반 자동 분개
4. Mobile First: 반응형 웹 + 네이티브 앱, 전자결재/경비정산/근태 등 모바일 지원
5. API Economy: 2,000+ REST API, 외부 시스템 연동 용이
6. Korean Localization: K-GAAP/K-IFRS 완벽 지원, 국세청 연동, 4대 보험 자동 신고

## 3.2 모듈 구성

| 모듈 | 기능 | SAP 표준 | 당사 확장 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FI/CO | 재무회계, 관리회계 | S/4HANA Finance | K-IFRS 연결결산 엔진 | 핵심 |
| MM | 구매/조달 | S/4HANA Sourcing | AI 구매추천, e-Procurement | 핵심 |
| SD | 영업/유통 | S/4HANA Sales | CRM 통합, AI 수요예측 | 핵심 |
| PP | 생산계획 | S/4HANA Manufacturing | IoT 연동, APS | 선택 |
| WM | 창고관리 | S/4HANA EWM | 스마트 물류, RFID | 선택 |
| HCM | 인사관리 | SuccessFactors | 한국형 급여, 4대보험 | 핵심 |
| PM | 설비관리 | S/4HANA Asset Mgmt | 예지정비 AI | 선택 |
| BI | 분석/리포팅 | SAP Analytics Cloud | AI 대시보드 | 핵심 |
| Portal | 사용자 포털 | SAP Fiori | 모바일 앱, SSO | 핵심 |
| RPA | 업무 자동화 | - | NextBot (자체 RPA) | 당사 독자 |

# 4. 기능 상세 설계

## 4.1 재무/회계 모듈 (FI/CO)

4.1.1 총계정원장 (General Ledger)
- 유니버설 저널(Universal Journal) 기반 단일 데이터 소스
- 실시간 수익성 분석 (CO-PA 통합)
- 다중 회계기준 동시 관리: K-GAAP, K-IFRS, US-GAAP
- 병렬 원장(Parallel Ledger): 법인별·사업부별·프로젝트별 다차원 회계
- 자동 분개: AI 기반 전표 자동 생성 (인보이스 OCR → 분개 자동 매핑, 정확도 97%)

4.1.2 매출채권/매입채무 (AR/AP)
- 전자세금계산서 자동 발행/수취 (국세청 홈택스 연동)
- AI 기반 채권 회수 예측 (연체 확률 스코어링)
- 자동 대사(Matching): 은행 거래내역과 전표 자동 매칭 (정확도 95%)
- 공급업체 포털: 인보이스 제출, 대금 확인, 명세서 다운로드

4.1.3 자금관리 (Treasury)
- 일별 자금 수지 예측 (AI 모델, 예측 정확도 92%)
- 은행 연동: 국내 주요 15개 은행 실시간 잔액 조회, 자금이체
- 외환 관리: 환율 자동 적용, 환리스크 시뮬레이션
- 자금 포지션 대시보드: 실시간 Cash Flow 시각화

4.1.4 연결결산
- 그룹사 연결결산 자동화 (내부거래 자동 상계)
- 연결조정 분개 자동 생성
- XBRL 전자공시 자동 생성
- 결산 소요시간: 현행 5영업일 → 목표 1.5영업일

## 4.2 구매/조달 모듈 (MM)

4.2.1 구매 프로세스
- 구매요청 → 견적요청 → 발주 → 입고 → 송장검증 → 대금지급 전 과정 전자화
- 3-Way Matching 자동화: 발주서-입고증-인보이스 자동 대사
- 승인 워크플로우: 금액별 자동 라우팅 (100만 원 미만: 팀장, 1,000만 원 미만: 본부장, 이상: CFO)

4.2.2 AI 구매 추천
- 과거 구매 패턴 분석 기반 최적 발주량/시점 추천
- 공급업체 리스크 스코어링 (재무 건전성, 납기 이행률, 품질 이력)
- 가격 벤치마킹: 동종업계 구매단가 비교 (익명 데이터 활용)

4.2.3 e-Procurement 연동
- 나라장터, 조달청, 주요 B2B 마켓플레이스 연동
- 카탈로그 구매: 사무용품, IT장비 등 정형 품목 카탈로그 자동 갱신
- 구매카드 자동 연동: 법인카드 사용내역 → ERP 자동 전표 생성

## 4.3 영업/CRM 모듈 (SD)

4.3.1 파이프라인 관리
- Lead → Opportunity → Quote → Order → Invoice 전 과정 추적
- 영업 파이프라인 대시보드: 단계별 금액, 전환율, 예상 수주시점
- AI 수주 확률 예측: 과거 수주 데이터 기반 ML 모델 (AUC 0.87)

4.3.2 고객 360도 뷰
- 고객별 거래 이력, 매출, 수금, CS 이력, 계약 현황 통합 조회
- 고객 세분화: RFM 분석, CLV 예측
- 이탈 예측: 고객 이탈 조기 경보 (30일/60일/90일)

4.3.3 가격 및 견적 관리
- 동적 가격 정책: 고객등급, 물량, 계약기간 등에 따른 자동 가격 산출
- 견적서 자동 생성: 템플릿 기반 견적서 PDF 자동 생성 및 전자 발송
- 전자계약: 디지털 서명 기반 전자계약 (법적 효력 보장)

# 5. 기술 아키텍처

5.1 인프라 아키텍처
- 클라우드: AWS (서울 리전 Primary, 도쿄 리전 DR)
- 컴퓨팅: EC2 (SAP HANA Certified), EKS (마이크로서비스)
- 스토리지: S3 (문서/백업), EBS (DB), EFS (공유)
- 네트워크: VPC, Direct Connect (본사-AWS 전용선 1Gbps), CloudFront (CDN)
- 보안: WAF, Shield, GuardDuty, Security Hub

5.2 애플리케이션 아키텍처
- SAP S/4HANA: 핵심 ERP 엔진 (HANA DB 12TB, 4x960 vCPU)
- 확장 모듈: Kubernetes(EKS) 위 마이크로서비스 (Java/Spring Boot, Node.js)
- API Gateway: Kong API Gateway (Rate Limiting, Authentication, Analytics)
- 메시징: Apache Kafka (이벤트 드리븐 아키텍처)
- 캐시: Redis Cluster (세션, 마스터 데이터 캐싱)

5.3 데이터 아키텍처
- OLTP: SAP HANA (실시간 트랜잭션)
- OLAP: SAP Analytics Cloud + Amazon Redshift (분석/리포팅)
- Data Lake: S3 + Glue (비정형 데이터, 로그, IoT)
- AI/ML: SageMaker (수요예측, 이상탐지 모델 학습/배포)

5.4 보안 아키텍처
- 인증: SAML 2.0 SSO (기존 AD 연동), MFA 필수
- 권한: RBAC + ABAC 혼합, SAP GRC (역할 분리, SoD 검증)
- 암호화: 전송 중 TLS 1.3, 저장 시 AES-256
- 감사: 전체 트랜잭션 로그, 변경 이력, 접근 이력 3년 보관
- 개인정보: 마스킹, 가명처리, 동의 관리 (개인정보보호법 준수)

# 6. 데이터 마이그레이션 전략

6.1 마이그레이션 범위

| 데이터 유형 | 대상 건수 | 마이그레이션 방식 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 마스터 데이터 (거래처) | 약 15,000건 | 전수 이관 | 데이터 클렌징 후 이관 |
| 마스터 데이터 (자재) | 약 85,000건 | 전수 이관 | 자재코드 체계 재정비 |
| 마스터 데이터 (회계) | 약 3,000건 | 전수 이관 | 계정과목 매핑 |
| 전표 데이터 (최근 5년) | 약 1,200만 건 | 전수 이관 | 병렬 처리 (ETL) |
| 전표 데이터 (5년 이전) | 약 800만 건 | 아카이브 | S3 Glacier 보관 |
| 구매 이력 | 약 350만 건 | 전수 이관 | 공급업체 이력 포함 |
| 영업 이력 | 약 500만 건 | 전수 이관 | 고객 이력 포함 |
| 인사 데이터 | 약 12,000건 | 전수 이관 | 급여, 근태, 인사카드 |
| 설비 데이터 | 약 8,000건 | 선별 이관 | 활성 설비만 |
| 문서/첨부파일 | 약 50TB | 단계적 이관 | S3로 이관 |

6.2 마이그레이션 절차
1단계: 데이터 프로파일링 — 현행 데이터 품질 분석, 이상 데이터 식별 (2주)
2단계: 매핑 정의 — 현행→신규 필드 매핑, 변환 규칙 정의 (3주)
3단계: 데이터 클렌징 — 중복 제거, 결측치 보완, 코드 표준화 (4주)
4단계: 테스트 이관 — 3회 반복 테스트 이관 및 검증 (6주)
5단계: 본 이관 — 병렬 처리 기반 최종 이관, 차액 데이터 동기화 (1주)
6단계: 데이터 검증 — 건수 대사, 금액 대사, 잔액 대사 (1주)

# 7. 프로젝트 수행 방법론 및 일정

7.1 수행 방법론
당사는 SAP Activate 방법론을 기반으로 하되, Agile(스크럼) 요소를 결합한 Hybrid-Agile 방법론을 적용합니다.

- Discover → Prepare → Explore → Realize → Deploy → Run
- 각 단계 내 2주 스프린트, 스프린트 리뷰/회고
- 지속적 사용자 참여: 각 모듈별 핵심사용자(Key User) 전담 배치

## 7.2 프로젝트 일정

| 단계 | 기간 | 주요 활동 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| Discover | 2025.06~07 (2개월) | 현행 분석, 요구사항 확정, 핵심사용자 선발 | As-Is 분석서, 요구사항 정의서 |
| Prepare | 2025.08~09 (2개월) | 프로젝트 킥오프, 시스템 환경 구축, 팀 교육 | 프로젝트 계획서, 환경 구성서 |
| Explore | 2025.10~12 (3개월) | To-Be 프로세스 설계, Fit-Gap 분석, 프로토타이핑 | To-Be 설계서, Gap 분석서 |
| Realize | 2026.01~06 (6개월) | 개발, 커스터마이징, 단위테스트, 데이터 이관 테스트 | 개발완료 보고서, 테스트 결과 |
| Deploy | 2026.07~09 (3개월) | 통합테스트, UAT, 교육, 데이터 이관, Go-Live | UAT 결과서, Go-Live 체크리스트 |
| Run | 2026.10~11 (2개월) | 안정화, 이슈 대응, 성능 튜닝, 사용자 지원 | 안정화 보고서, 운영 매뉴얼 |

# 8. 프로젝트 조직 및 인력 투입 계획

| 역할 | 인원 | 주요 업무 | 투입 기간 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM | 1명 | 프로젝트 총괄 관리 | 전 기간 |
| PMO | 2명 | 일정/이슈/리스크/품질 관리 | 전 기간 |
| SAP Basis | 2명 | 시스템 설치, 인프라 관리 | 전 기간 |
| FI/CO 컨설턴트 | 5명 | 재무/회계 모듈 설계·구현 | 8~16개월차 |
| MM 컨설턴트 | 3명 | 구매/조달 모듈 설계·구현 | 8~16개월차 |
| SD 컨설턴트 | 3명 | 영업/유통 모듈 설계·구현 | 8~16개월차 |
| HCM 컨설턴트 | 3명 | 인사/급여 모듈 설계·구현 | 8~16개월차 |
| PP/WM 컨설턴트 | 2명 | 생산/물류 모듈 설계·구현 | 10~16개월차 |
| BI 컨설턴트 | 2명 | 분석/리포팅 설계·구현 | 10~16개월차 |
| ABAP 개발자 | 8명 | 커스텀 개발, 인터페이스, 리포트 | 6~16개월차 |
| Fiori/UI 개발자 | 3명 | UI/UX 설계·개발, 모바일 앱 | 8~16개월차 |
| AI/ML 엔지니어 | 2명 | 예측 모델, 자동화 개발 | 10~16개월차 |
| DBA | 1명 | HANA DB 관리, 성능 튜닝 | 전 기간 |
| 인프라 엔지니어 | 2명 | AWS 인프라, 네트워크, 보안 | 전 기간 |
| 데이터 이관 전문가 | 3명 | ETL 개발, 데이터 클렌징, 검증 | 4~16개월차 |
| 변화관리 전문가 | 1명 | 교육 기획, 사용자 지원 | 6~18개월차 |
| QA/테스터 | 3명 | 테스트 계획, 실행, 결함 관리 | 10~16개월차 |

총 투입공수: 약 760 M/M (Man-Month)

# 9. 교육 및 변화관리

9.1 교육 계획

- 핵심사용자(Key User) 교육: 모듈별 집중 교육 40시간 (실습 위주)
- 일반사용자 교육: 기본 조작 16시간 + 직무별 심화 8시간
- IT 관리자 교육: 시스템 관리, 모니터링, 장애 대응 24시간
- 경영진 브리핑: 대시보드/리포팅 활용 4시간
- e-Learning: 자기주도 학습 콘텐츠 100여 개 모듈 제공

교육 대상 인원: 총 1,200명 (전 직원)
교육 방식: 집합교육 + 온라인 + OJT 혼합

9.2 변화관리 전략

1. 경영진 후원 확보: CEO 킥오프 메시지, 월간 타운홀
2. 변화관리 조직: 각 부서 Change Agent 선발 (30명)
3. 커뮤니케이션: 주간 뉴스레터, 사내 인트라넷 프로젝트 페이지
4. 저항 관리: 1:1 면담, FAQ, 헬프데스크 운영
5. Quick Win: 조기 가시 성과 공유 (결산 시간 단축, 모바일 결재 등)
6. 사용자 만족도 조사: Go-Live 후 1개월, 3개월, 6개월

# 10. 투자 비용 및 ROI 분석

## 10.1 투자 비용 내역

| 구분 | 항목 | 비용(만 원) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소프트웨어 | SAP S/4HANA Cloud 라이선스 | 180,000 | 1,200 Named User |
| 소프트웨어 | SuccessFactors 라이선스 | 24,000 | HCM 모듈 |
| 소프트웨어 | SAP Analytics Cloud | 12,000 | BI 모듈 |
| 소프트웨어 | 당사 확장 모듈 라이선스 | 36,000 | NextBot RPA 포함 |
| 인프라 | AWS 인프라 (18개월) | 48,000 | HANA 서버 포함 |
| 컨설팅 | 구축 컨설팅 및 개발 | 360,000 | 760 M/M |
| 데이터 | 데이터 마이그레이션 | 24,000 | ETL 개발 포함 |
| 교육 | 교육 및 변화관리 | 18,000 | 교육 콘텐츠 개발 포함 |
| 기타 | 프로젝트 관리, 출장 등 | 15,000 | - |
| 소계 | 구축 비용 | 717,000 | - |
| 유지보수 | 연간 유지보수 (1년) | 177,000 | SW 라이선스 20% + 인프라 + 인건비 |
| 합계 | 총 투자비용 | 894,000 | 약 89.4억 원 |

## 10.2 ROI 분석

Total Cost of Ownership(TCO) 5년 기준 ROI 분석:

| 항목 | 1년차 | 2년차 | 3년차 | 4년차 | 5년차 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 구축 비용 | 71.7억 | - | - | - | - |
| 연간 운영비 | 17.7억 | 17.7억 | 17.7억 | 17.7억 | 17.7억 |
| 누적 투자 | 89.4억 | 107.1억 | 124.8억 | 142.5억 | 160.2억 |
| 운영비 절감 | 8.5억 | 18.2억 | 18.2억 | 18.2억 | 18.2억 |
| 생산성 향상 | 5.0억 | 12.0억 | 15.0억 | 15.0억 | 15.0억 |
| 매출 증대 기여 | - | 8.0억 | 12.0억 | 15.0억 | 15.0억 |
| 누적 효과 | 13.5억 | 51.7억 | 96.9억 | 145.1억 | 193.3억 |
| 누적 ROI | -85% | -52% | -22% | +2% | +21% |

→ BEP(손익분기점): 4년차 초반 예상
→ 5년 누적 ROI: 약 21% (NPV 기준, 할인율 5%)

# 11. 리스크 관리

| 리스크 | 영향도 | 발생 확률 | 대응 전략 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일정 지연 | 상 | 중 | 2주 버퍼 확보, 크리티컬 패스 집중 관리, 주간 진도 점검 |
| 요구사항 변경 | 상 | 상 | Change Request 프로세스 운영, 변경 영향 분석 후 승인 |
| 데이터 마이그레이션 품질 | 상 | 중 | 3회 테스트 이관, 데이터 오너 검증, 자동 대사 도구 |
| 사용자 저항 | 중 | 중 | 조기 참여, Change Agent 활용, Quick Win 전략 |
| 핵심 인력 이탈 | 상 | 하 | 백업 인력 확보, 지식 이전 체계, 인센티브 |
| 성능 이슈 | 중 | 하 | PoC 성능 테스트, 튜닝 전문가 투입, 스케일 업 플랜 |
| 보안 취약점 | 상 | 하 | 보안 설계 리뷰, 모의 해킹, 보안 감사 |
| 비용 초과 | 중 | 중 | 월간 비용 추적, 10% 예비비, 범위 관리 |

# 12. 유지보수 및 SLA

12.1 유지보수 서비스 범위
- 소프트웨어 패치 및 업그레이드
- 시스템 모니터링 (24/7)
- 장애 대응 및 복구
- 사용자 지원 (헬프데스크)
- 성능 최적화
- 법/제도 변경 대응 (세법, 노동법 등)

| SLA 항목 | 목표 | 패널티 |
| --- | --- | --- |
| 시스템 가용성 | 99.95% (월간) | 미달 시 월 유지보수비의 10% 크레딧 |
| 장애 대응 시간 (P1: 서비스 중단) | 15분 이내 | 초과 시 건당 100만 원 |
| 장애 복구 시간 (P1) | 4시간 이내 | 초과 시 시간당 200만 원 |
| 장애 대응 시간 (P2: 주요 기능 장애) | 1시간 이내 | 초과 시 건당 50만 원 |
| 장애 복구 시간 (P2) | 8시간 이내 | 초과 시 시간당 100만 원 |
| 변경 요청 처리 (일반) | 5영업일 이내 | - |
| 월간 리포트 제출 | 익월 5영업일 이내 | - |

# 13. 제안사 역량 및 레퍼런스

13.1 회사 개요
- 회사명: 넥스트웨이브 솔루션즈 주식회사
- 설립: 2010년
- 매출: 2,800억 원 (2024년)
- 직원: 1,500명 (SAP 컨설턴트 400명, 개발자 350명)
- SAP 파트너 등급: Gold Partner
- 인증: ISO 27001, ISO 9001, CMMI Level 4

13.2 주요 수행 실적

| 고객사 | 프로젝트 | 기간 | 규모 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 삼성전기 | S/4HANA 전환 | 24개월 | 120억 | 글로벌 8개 법인 동시 전환 |
| LG에너지솔루션 | ERP 신규 구축 | 18개월 | 95억 | 배터리 MES 연동 |
| CJ대한통운 | SCM + ERP 통합 | 20개월 | 85억 | 물류 최적화 AI 포함 |
| 카카오엔터프라이즈 | Cloud ERP 구축 | 12개월 | 45억 | SaaS 기반 |
| 하나금융그룹 | IFRS 17 대응 ERP 개편 | 15개월 | 65억 | 보험 회계 특화 |
| 현대건설 | PM + ERP 통합 | 18개월 | 78억 | 프로젝트 관리 연동 |

# 14. 부록

부록 A. 기능 요구사항 대비표 (127개 항목별 충족 여부)
부록 B. 시스템 아키텍처 상세 다이어그램
부록 C. 프로젝트 팀원 프로필 (주요 인력 20명)
부록 D. SAP S/4HANA Cloud 제품 스펙시트
부록 E. 보안 진단 결과서 (모의 해킹 보고서)
부록 F. 고객 레퍼런스 레터 3부

[별첨 자료는 별도 제출]