# AI 기반 스마트 팩토리 전환 제안서

제출처: 한국정밀제조 주식회사 | 제안사: 인텔리팩토리 주식회사

제안일: 2025년 3월 | 사업기간: 24개월 | 총 사업비: 156억 원

# 1. Executive Summary

한국정밀제조(이하 "귀사")의 김해 공장은 연간 약 2,400억 원의 매출을 창출하는 핵심 생산거점으로, 자동차 부품(파워트레인, 섀시) 및 산업기계 부품을 제조하고 있습니다. 그러나 설비 노후화(평균 가동연수 12년), 숙련공 퇴직에 따른 기술 전수 어려움, 글로벌 공급망 불안정 등으로 경쟁력 확보에 어려움을 겪고 있습니다.

인텔리팩토리(이하 "당사")는 AI/IoT 기반 스마트 팩토리 전환 전문기업으로, 귀사 김해 공장의 스마트 팩토리 Level 3(중간2) 달성을 목표로 하는 종합 전환 솔루션을 제안드립니다.

| 항목 | 현재 수준 | 목표 수준 |
| --- | --- | --- |
| 스마트 팩토리 레벨 | Level 1 (기초) | Level 3 (중간2) |
| 설비 종합효율(OEE) | 62% | 85% 이상 |
| 불량률 | 2.8% | 0.5% 이하 |
| 에너지 효율 | 기준 없음 | 15% 절감 |
| 설비 가동률 | 71% | 90% 이상 |
| 납기 준수율 | 87% | 97% 이상 |
| 작업자 안전사고 | 연 12건 | 연 2건 이하 |
| 재고 회전율 | 6.2회/년 | 10회/년 이상 |

# 2. 현황 분석

## 2.1 공장 개요

- 위치: 경남 김해시 진영읍 산업단지로 145
- 부지면적: 33,000㎡ (건축면적 22,000㎡)
- 생산라인: 5개 라인 (가공 2, 조립 2, 도장 1)
- 설비: CNC 가공기 45대, 프레스 12대, 로봇 용접기 8대, 도장 부스 4기, 검사 장비 15대
- 인력: 총 380명 (생산직 280명, 관리직 60명, 기술직 40명)
- 근무형태: 2교대 (주간 06:00~18:00, 야간 18:00~06:00)
- 연간 생산량: 자동차 부품 240만 개, 산업기계 부품 80만 개

## 2.2 현행 시스템 현황

| 시스템 | 제품/버전 | 도입 시기 | 상태 | 연동 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MES | 자체 개발 (VB 6.0) | 2012년 | 노후·기능 제한 | ERP 수동 연동 |
| ERP | SAP ECC 6.0 | 2016년 | 운영 중 | - |
| PLC/SCADA | Siemens S7-300/400 | 2010~2018 | 혼재 | 일부 연동 |
| 품질관리 | Excel + 수기 | - | 매우 열악 | 연동 없음 |
| 설비관리 | Excel | - | 사후정비(BM) | 연동 없음 |
| 에너지관리 | 없음 | - | 수동 검침 | - |
| 물류/재고 | ERP WM 모듈 | 2016년 | 기본 수준 | - |
| 안전관리 | 수기 일지 | - | 비체계적 | - |

## 2.3 핵심 문제점 분석

1. 데이터 단절 (Data Silos)
- 설비(PLC) → MES → ERP 간 실시간 연동 부재
- 품질 데이터가 Excel/수기로 관리되어 실시간 분석 불가
- 의사결정에 필요한 데이터 확보에 평균 2~3일 소요

2. 설비 관리 한계
- 사후정비(Breakdown Maintenance) 중심으로 돌발 고장 빈발
- 연간 비계획 정지시간: 약 1,400시간 (라인당 평균 280시간)
- 설비 교체 부품 재고 관리 미흡 → 긴급 발주로 비용 증가

3. 품질 관리 한계
- 전수검사 인력 부족으로 샘플링 검사(AQL 1.0) 의존
- 불량 원인 분석에 평균 3~5일 소요 (수작업 분석)
- 고객 클레임 대응 시 트레이서빌리티 확보 곤란

4. 에너지 비효율
- 전력 사용량 월 평균 450만 kWh, 연간 전기료 약 45억 원
- 비가동 시간 중 설비 대기전력 관리 미흡
- 에너지 사용 패턴 분석 체계 없음

5. 안전 관리 취약
- 위험지역 모니터링 CCTV 10대 (사각지대 존재)
- 가스/분진/소음 측정 수동 (월 1회)
- 작업자 위치 추적 불가

# 3. 솔루션 아키텍처

당사가 제안하는 스마트 팩토리 솔루션은 4개 계층(Layer)으로 구성됩니다.

Layer 1: Edge Layer (설비/센서 계층)
- IoT 센서 설치: 진동, 온도, 압력, 전류, 소음 등 (설비당 평균 8개 센서, 총 약 720개)
- 엣지 컴퓨팅: 각 라인별 Edge Gateway (Nvidia Jetson AGX Orin) 5대
- PLC 통신: OPC-UA 프로토콜 표준화 (기존 Profibus → OPC-UA 변환)
- 비전 시스템: AI 기반 비전검사 카메라 20대 (라인당 4대)

Layer 2: Platform Layer (데이터 플랫폼 계층)
- 데이터 수집: Apache Kafka (초당 50만 메시지 처리)
- 시계열 DB: InfluxDB Cluster (센서 데이터 저장, 2년 보관)
- 데이터 레이크: MinIO (비정형 데이터, 이미지, 로그)
- 실시간 처리: Apache Flink (CEP, 실시간 이벤트 처리)
- 배치 처리: Apache Spark (일배치 분석, ML 학습)

Layer 3: Application Layer (AI/분석 애플리케이션 계층)
- AI 예지정비: 설비 고장 예측 (LSTM + Transformer, 7일 전 예측, 정확도 91%)
- AI 품질검사: 비전 AI 전수검사 (CNN + Anomaly Detection, 검출률 99.5%)
- AI 공정최적화: 공정 파라미터 자동 조정 (강화학습, 불량률 80% 감소)
- AI 수요예측: 생산계획 최적화 (GBM + 시계열, MAPE 8% 이내)
- 에너지 최적화: 전력 사용 패턴 분석, 피크 관리, 절감 권고
- 안전관리: AI CCTV (위험행동 감지, 접근제한구역 침입 감지)

Layer 4: Visualization Layer (시각화/관리 계층)
- 통합관제 대시보드: 대형 LED 모니터월 (5개 라인 실시간 현황)
- 모바일 앱: 설비 현황, 알림, 작업 지시 (iOS/Android)
- 리포팅: 일간/주간/월간 자동 리포트 (이메일/Slack)

# 4. 세부 솔루션 설명

## 4.1 AI 예지정비 시스템

4.1.1 개요
현재 사후정비(BM) 중심의 설비관리를 예지정비(PdM)로 전환하여, 돌발 고장을 사전에 예측하고 계획된 정비를 통해 비계획 정지시간을 최소화합니다.

4.1.2 적용 대상 설비 (1차)
- CNC 가공기 45대: 스핀들 베어링, 이송축 볼스크류, 절삭유 상태
- 프레스 12대: 슬라이드 정밀도, 유압 시스템, 클러치/브레이크
- 로봇 용접기 8대: 용접건 마모, 와이어 피딩, 서보 모터

4.1.3 센서 스펙

| 센서 유형 | 측정 항목 | 샘플링 레이트 | 수량 | 제조사 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 진동 센서 | 가속도 (3축) | 25.6 kHz | 90개 | SKF |
| 온도 센서 | 베어링/모터 온도 | 1 Hz | 120개 | Omega |
| 전류 센서 | 모터 전류 | 1 kHz | 65개 | LEM |
| 압력 센서 | 유압/공압 | 10 Hz | 48개 | Keller |
| 음향 센서 | 초음파 (20~100kHz) | 100 kHz | 30개 | SDT |
| 오일 센서 | 절삭유 농도/pH | 0.1 Hz | 45개 | ARGO-HYTOS |
| 비전 센서 | 외관 검사 이미지 | 30 FPS | 20개 | Cognex |

4.1.4 AI 모델
- 모델 아키텍처: Temporal Fusion Transformer (TFT)
- 입력 피처: 진동 FFT 스펙트럼, 온도 추이, 전류 RMS, 잔여 가공 횟수
- 예측 범위: 7일 전 고장 예측 (잔여 유효 수명 RUL 추정)
- 학습 데이터: 과거 3년 설비 이력 + 센서 데이터 (약 2TB)
- 성능: 정밀도 89%, 재현율 93% (F1-Score 0.91)
- 재학습 주기: 월 1회 자동 재학습 (MLflow 기반 MLOps)

4.1.5 기대 효과
- 비계획 정지시간: 1,400시간/년 → 280시간/년 (80% 감소)
- 설비 가동률: 71% → 90%
- 긴급 부품 발주 비용: 연 4.2억 원 → 1.0억 원
- 정비 인력 효율: 사후정비 70%/예방정비 30% → 예지정비 70%/예방정비 25%/사후정비 5%

## 4.2 AI 비전 품질검사 시스템

4.2.1 개요
샘플링 검사를 AI 비전 기반 전수검사로 전환하여, 불량 유출을 원천 차단하고 실시간 불량 원인을 분석합니다.

4.2.2 검사 항목

| 제품군 | 검사 항목 | 불량 유형 | 검출 목표 | 현재 방식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 파워트레인 | 가공면 조도, 치수 | 버, 스크래치, 치수 이탈 | 99.5% | 샘플링 AQL 1.0 |
| 섀시 부품 | 용접 비드, 강도 | 언더컷, 기공, 오버랩 | 99.3% | 육안 + 파괴검사 |
| 산업기계 부품 | 표면 처리, 도장 | 핀홀, 흘러내림, 두께 편차 | 99.0% | 육안검사 |

4.2.3 AI 모델
- 모델: YOLOv8 (객체 탐지) + EfficientAD (이상 탐지) 앙상블
- 학습 데이터: 정상품 10만 장 + 불량품 2만 장 (15개 불량 유형)
- 추론 속도: 15ms/장 (GPU 기준), 라인 속도에 영향 없음
- 정확도: Precision 99.2%, Recall 99.5%, F1 0.994
- False Positive Rate: 0.3% (과검출 → 재검사)

4.2.4 기대 효과
- 불량률: 2.8% → 0.5% 이하
- 고객 클레임: 월 평균 8건 → 1건 이하
- 검사 인력: 15명 → 5명 (재배치)
- 품질 비용 절감: 연 18억 원

# 5. 프로젝트 수행 계획

| 단계 | 기간 | 주요 활동 |
| --- | --- | --- |
| 1단계: 기반 구축 | 2025.06~09 (4개월) | 네트워크 인프라, 센서 설치, Edge Gateway, 데이터 플랫폼 |
| 2단계: 파일럿 | 2025.10~2026.01 (4개월) | 1번 라인(CNC 가공) 파일럿, AI 모델 학습·검증 |
| 3단계: 확산 (가공) | 2026.02~05 (4개월) | 2번 라인 확산, 예지정비·비전검사 확대 |
| 4단계: 확산 (조립·도장) | 2026.06~09 (4개월) | 3~5번 라인 확산, 공정최적화 AI 적용 |
| 5단계: 고도화 | 2026.10~2027.01 (4개월) | 에너지 최적화, 안전관리, 통합관제 완성 |
| 6단계: 안정화 | 2027.02~05 (4개월) | 전체 라인 안정화, 성과 검증, 운영 이관 |

# 6. 투자 비용

| 구분 | 항목 | 비용(억 원) |
| --- | --- | --- |
| HW | IoT 센서 (720개) | 14.4 |
| HW | Edge Gateway (5대) | 2.5 |
| HW | 비전검사 시스템 (20대) | 12.0 |
| HW | 서버/스토리지 (온프레미스) | 8.0 |
| HW | 네트워크 장비 (5G Private, WiFi 6) | 6.5 |
| HW | 대시보드/모니터월 | 1.5 |
| SW | 데이터 플랫폼 라이선스 | 8.0 |
| SW | AI 솔루션 라이선스 (3년) | 15.0 |
| SW | MES 신규 구축 | 18.0 |
| 컨설팅 | 스마트 팩토리 컨설팅·구축 | 52.0 |
| 기타 | 교육, 변화관리, 프로젝트 관리 | 8.0 |
| 예비비 | - | 10.1 |
| 합계 | - | 156.0 |

# 7. 기대 효과 종합

| KPI | As-Is | To-Be | 개선율 | 금액 효과(연) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 설비종합효율(OEE) | 62% | 85% | +37% | 매출 증대 120억 |
| 불량률 | 2.8% | 0.5% | -82% | 품질비용 절감 18억 |
| 에너지 효율 | - | 15% 절감 | - | 전기료 절감 6.7억 |
| 비계획 정지시간 | 1,400시간/년 | 280시간/년 | -80% | 기회비용 25억 |
| 납기 준수율 | 87% | 97% | +11%p | 지체상금 절감 3억 |
| 안전사고 | 12건/년 | 2건 이하 | -83% | 산재비용 절감 2억 |
| 재고 회전율 | 6.2회 | 10회 | +61% | 재고자금 절감 15억 |
| 합계 | - | - | - | 약 190억 원/년 |

→ 투자 회수 기간(Payback Period): 약 10개월
→ 5년 ROI: 약 510%

# 8. 제안사 소개

- 회사명: 인텔리팩토리 주식회사
- 설립: 2015년
- 매출: 420억 원 (2024년)
- 직원: 280명 (AI 엔지니어 80명, IoT 엔지니어 60명, 컨설턴트 50명)
- 주요 고객: 현대자동차, 삼성SDI, LG이노텍, 포스코, LS일렉트릭, 한온시스템
- 인증: ISO 27001, 스마트공장 공급기업 (중기부), AI 바우처 공급기업 (NIA)
- 수상: 2024 스마트제조혁신대상 대통령상, 2023 AI Korea 대상