# IT 시스템 구축 용역 계약서

계약번호: TN-IT-2025-0089

주식회사 테크노바(이하 "갑")과 넥스트웨이브 솔루션즈 주식회사(이하 "을")은 아래 IT 시스템 구축 용역에 관하여 다음과 같이 계약을 체결한다.

## 제1조 (목적)

본 계약은 "갑"의 차세대 통합 업무 시스템(이하 "본 시스템") 구축에 관한 용역의 범위, 대가, 기간, 권리·의무 및 기타 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

## 제2조 (용어의 정의)

본 계약에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
1. "본 시스템"이라 함은 별첨 1 "시스템 요구사항 정의서"에 명시된 기능과 성능을 갖춘 IT 시스템 일체를 말한다.
2. "산출물"이라 함은 본 계약의 이행 과정에서 "을"이 작성하여 "갑"에게 납품하는 문서, 소프트웨어, 데이터 일체를 말한다.
3. "검수"라 함은 "을"이 납품한 산출물이 계약 내용에 부합하는지를 "갑"이 확인하는 절차를 말한다.
4. "하자"라 함은 본 시스템이 별첨 1의 요구사항을 충족하지 못하거나, 정상적인 운영에 지장을 초래하는 결함을 말한다.
5. "프로젝트 관리자(PM)"라 함은 각 당사자가 본 계약의 이행을 총괄하기 위하여 지정한 자를 말한다.
6. "변경요청(CR)"이라 함은 계약 체결 후 요구사항의 추가, 변경, 삭제에 관한 공식 요청을 말한다.

## 제3조 (계약의 범위)

① "을"은 다음 범위의 용역을 수행한다.
1. 현행 시스템 분석 및 요구사항 확정
2. 시스템 설계 (기능설계, 기술설계, 데이터설계, UI/UX설계)
3. 소프트웨어 개발 및 커스터마이징
4. 데이터 마이그레이션 (현행 시스템 → 본 시스템)
5. 단위테스트, 통합테스트, 성능테스트, 보안테스트
6. 사용자 교육 (핵심사용자 40시간, 일반사용자 16시간)
7. 시스템 이관 및 Go-Live 지원
8. Go-Live 후 안정화 지원 (2개월)
9. 프로젝트 관리 (일정, 이슈, 리스크, 품질, 변경 관리)
② 본 계약의 상세 범위는 별첨 1 "시스템 요구사항 정의서" 및 별첨 2 "제안서"에 따른다.
③ 별첨 1과 별첨 2의 내용이 상충하는 경우, 별첨 1을 우선 적용한다.

## 제4조 (계약 기간)

① 본 계약의 기간은 2025년 6월 1일부터 2026년 11월 30일까지 총 18개월로 한다.
② 안정화 기간은 Go-Live일(2026년 10월 1일 예정)로부터 2개월로 한다.
③ "갑"의 사유로 인한 일정 지연이 발생한 경우, 해당 기간만큼 계약 기간을 연장한다.
④ "을"의 사유로 인한 일정 지연이 발생한 경우, 제12조(지체상금)를 적용한다.
⑤ 불가항력(천재지변, 전쟁, 전염병, 정부 규제 등)에 의한 지연은 쌍방 협의하여 처리한다.

## 제5조 (계약 대금)

① 본 계약의 총 대금은 금 칠십이억 원정(₩7,200,000,000)(부가가치세 별도)으로 한다.
② 계약 대금의 구성은 다음과 같다.

## 제6조 (대금 지급)

① 계약 대금은 다음 일정에 따라 지급한다.
1. 선금 (20%): 계약 체결일로부터 14일 이내 — 금 14억 4,000만 원
2. 1차 중도금 (20%): 설계 완료 검수 후 14일 이내 — 금 14억 4,000만 원
3. 2차 중도금 (20%): 개발 완료 검수 후 14일 이내 — 금 14억 4,000만 원
4. 3차 중도금 (20%): UAT 완료 검수 후 14일 이내 — 금 14억 4,000만 원
5. 잔금 (20%): 최종 검수(안정화 종료) 후 14일 이내 — 금 14억 4,000만 원
② 부가가치세는 각 차수 대금 지급 시 해당 금액의 10%를 추가하여 지급한다.
③ "갑"이 대금 지급을 지연하는 경우, 지연일수에 대해 연 5%의 지연이자를 가산하여 지급한다.
④ "을"은 각 차수 대금 청구 시 세금계산서를 발행하여야 한다.

## 제7조 (검수)

① "을"은 각 단계 산출물을 별첨 3 "검수 기준서"에 따라 "갑"에게 납품하고, "갑"은 납품일로부터 14영업일 이내에 검수를 완료하여야 한다.
② 검수 절차는 다음과 같다.
1. "을"의 납품 통보 (납품서 + 산출물 일체)
2. "갑"의 검수팀 확인 (기능 확인, 문서 확인, 성능 확인)
3. 검수 결과 통보 (합격/조건부 합격/불합격)
4. 불합격 시: "을"의 보완 후 재검수 (7영업일 이내)
③ "갑"이 14영업일 이내에 검수 결과를 통보하지 않은 경우, 검수에 합격한 것으로 간주한다.
④ 최종 검수는 다음 기준을 모두 충족하여야 한다.
1. 별첨 1의 요구사항 127개 항목 중 필수 94개 전량 충족
2. 성능 테스트: 동시접속 500명 환경에서 평균 응답시간 3초 이내
3. 보안 테스트: OWASP Top 10 취약점 Zero, 모의침투 테스트 통과
4. 안정화 기간(2개월) 중 P1 장애 발생 0건, P2 장애 3건 이내
5. 데이터 이관 검증: 건수 대사 100%, 금액 대사 100% 일치

## 제8조 (변경 관리)

① 계약 체결 후 요구사항의 추가, 변경, 삭제가 필요한 경우, 변경요청(CR) 절차에 따른다.
② 변경요청 절차:
1. 요청자가 CR 양식(별첨 4)을 작성하여 양측 PM에게 제출
2. "을"이 영향 분석(일정, 비용, 범위, 리스크) 실시 (5영업일 이내)
3. 양측 PM 및 의사결정권자 협의
4. CR 승인 또는 거부 결정
5. 승인 시: 계약 변경 합의서 작성 (대금, 일정 조정 포함)
③ CR로 인한 추가 비용은 "을"의 표준 단가(별첨 5)를 적용하여 정산한다.
④ CR 건수가 전체 요구사항의 15%를 초과하는 경우, 양측 합의 하에 계약을 재협상할 수 있다.
⑤ "갑"이 CR 없이 추가 요구를 하는 경우, "을"은 이를 거부할 수 있으며, 이로 인한 일정 지연 책임은 "갑"에게 있다.

## 제9조 (프로젝트 관리)

① 양측은 계약 체결 후 7일 이내에 각각 PM 1인을 지정하고 상대방에게 서면 통보한다.
② PM은 다음 권한과 책임을 갖는다.
1. 일상적 의사결정 (일정 조정, 인력 재배치, 이슈 해결 등)
2. 주간 진도 보고 (매주 금요일)
3. 월간 운영위원회(Steering Committee) 참석
4. 이슈/리스크 에스컬레이션
③ 운영위원회는 월 1회 개최하며, 양측 임원급이 참석하여 주요 의사결정을 수행한다.
④ "을"은 다음 산출물을 정기적으로 제출한다.
1. 주간 보고서: 매주 금요일 (진도율, 이슈, 리스크, 차주 계획)
2. 월간 보고서: 매월 5일 (종합 진도, 품질, 비용, 인력 현황)
3. 단계별 산출물: 별첨 6 "산출물 목록"에 따라 제출

## 제10조 (인력 투입)

① "을"은 별첨 7 "투입 인력 명단"에 기재된 핵심 인력을 계약 기간 동안 투입한다.
② 핵심 인력(PM, 모듈 리더)은 "갑"의 사전 서면 동의 없이 교체할 수 없다.
③ 부득이한 사유로 핵심 인력을 교체하여야 하는 경우, "을"은 동등 이상의 역량을 갖춘 대체 인력을 제안하고 "갑"의 승인을 받아야 한다.
④ 핵심 인력 무단 교체 시, "갑"은 교체 인력에 대해 30일간의 적응 기간 경과 후 평가하여, 부적합 판정 시 재교체를 요구할 수 있다.
⑤ "갑"은 "을"의 투입 인력이 프로젝트 수행에 현저히 부적합하다고 판단되는 경우, 합리적 사유를 제시하여 교체를 요구할 수 있다.

## 제11조 (지식재산권)

① 본 계약의 이행으로 발생하는 산출물(소프트웨어, 문서 등)의 저작권은 최종 대금 지급 완료 시점에 "갑"에게 이전된다.
② 다만, "을"이 본 계약 체결 이전에 보유하고 있던 기존 지식재산(라이브러리, 프레임워크, 도구 등)(이하 "기존 IP")의 권리는 "을"에게 유보된다.
③ 기존 IP가 본 시스템에 포함되는 경우, "을"은 "갑"에게 영구적, 비독점적, 양도 불가능한 사용 라이선스를 부여한다.
④ 기존 IP의 목록은 별첨 8에 기재하며, 계약 기간 중 추가되는 기존 IP는 양측 합의 하에 별첨 8을 갱신한다.
⑤ 제3자의 지식재산권을 침해하지 않음을 "을"이 보증하며, 제3자로부터 지식재산권 침해 주장이 제기되는 경우 "을"이 방어 비용을 부담하고 "갑"에게 발생하는 손해를 배상한다.

## 제12조 (지체상금)

① "을"의 귀책사유로 납품이 지연되는 경우, 지연일수 1일당 계약 대금의 1/1,000에 해당하는 금액을 지체상금으로 "갑"에게 납부한다.
② 지체상금의 총액은 계약 대금의 10%를 초과하지 아니한다.
③ 지체상금이 계약 대금의 10%에 달한 경우, "갑"은 본 계약을 해지할 수 있다.
④ 다음의 경우에는 지체상금을 면제한다.
1. "갑"의 귀책사유(검수 지연, 의사결정 지연, 환경 미제공 등)로 인한 지연
2. 불가항력에 의한 지연
3. 양측 합의에 의한 일정 변경

## 제13조 (하자보수)

① "을"은 최종 검수 완료일로부터 1년간 하자보수 의무를 진다.
② 하자보수 범위: 별첨 1의 요구사항에 부합하지 않는 결함의 수정
③ 하자보수 응답 시간:
- P1(서비스 중단): 4시간 이내 대응, 24시간 이내 해결
- P2(주요 기능 장애): 8시간 이내 대응, 48시간 이내 해결
- P3(경미한 결함): 48시간 이내 대응, 5영업일 이내 해결
④ 하자보수 비용은 "을"이 부담한다. 다만, "갑"의 잘못된 운영이나 제3자 시스템 변경으로 인한 결함은 하자보수 범위에서 제외한다.
⑤ 하자보수 기간 종료 후에는 별도의 유지보수 계약에 따른다.

## 제14조 (비밀유지)

① 양측은 본 계약의 이행 과정에서 알게 된 상대방의 영업비밀, 기술정보, 개인정보 등 비밀정보를 본 계약의 목적 외 사용하거나 제3자에게 공개하여서는 아니 된다.
② 비밀유지 의무는 본 계약 종료 후 5년간 존속한다.
③ 다음의 경우에는 비밀유지 의무가 면제된다.
1. 공지의 사실이 된 정보
2. 상대방의 비밀정보에 의존하지 않고 독자적으로 개발한 정보
3. 정당한 권한을 가진 제3자로부터 비밀유지 의무 없이 취득한 정보
4. 법원의 명령 또는 법률에 의해 공개가 요구되는 정보 (사전 통지 필수)
④ "을"은 본 계약 수행을 위해 하도급업체에 비밀정보를 제공하는 경우, 하도급업체에 본 조와 동등한 수준의 비밀유지 의무를 부과하여야 한다.

## 제15조 (개인정보보호)

① "을"은 본 계약 이행 과정에서 "갑"의 개인정보를 처리하는 경우, 개인정보보호법 등 관계 법령을 준수하여야 한다.
② "을"은 "갑"과 별도의 개인정보 처리 위탁 계약을 체결한다.
③ "을"은 개인정보의 안전한 관리를 위해 기술적·관리적 보호조치를 강구하여야 하며, 개인정보 유출 사고 발생 시 즉시 "갑"에게 통보하고 필요한 조치를 취하여야 한다.
④ 본 계약 종료 시, "을"은 보유하고 있는 "갑"의 개인정보를 지체 없이 파기하고, 파기 확인서를 "갑"에게 제출한다.

## 제16조 (보안)

① "을"의 투입 인력은 "갑"의 정보보호 정책을 준수하여야 하며, "갑"의 보안 서약서에 서명한다.
② "을"의 투입 인력이 "갑"의 시스템에 접근하는 경우, "갑"이 제공하는 보안 장비(VPN, 보안USB 등)를 사용하여야 한다.
③ "을"은 개발 과정에서 보안 취약점이 발생하지 않도록 시큐어 코딩 가이드라인을 준수하여야 하며, 납품 전 보안 점검 결과를 제출한다.
④ "을"의 투입 인력이 보안 정책을 위반한 경우, "갑"은 해당 인력의 즉시 퇴장을 요구할 수 있다.

## 제17조 (손해배상)

① 일방 당사자의 귀책사유로 상대방에게 손해가 발생한 경우, 귀책 당사자는 상대방의 직접적이고 현실적인 손해를 배상한다.
② 손해배상의 총 한도는 계약 대금 총액으로 한다.
③ 간접 손해, 일실이익, 특별 손해, 징벌적 손해는 배상 범위에서 제외한다. 다만, 비밀유지 의무 위반 및 개인정보 유출로 인한 손해는 본 항의 적용을 받지 아니한다.
④ 손해배상 청구권의 소멸시효는 손해 및 가해자를 안 날로부터 3년, 손해가 발생한 날로부터 5년으로 한다.

## 제18조 (계약 해지)

① 다음의 경우 상대방에게 서면으로 통지하여 본 계약을 해지할 수 있다.
1. 상대방이 본 계약의 중요한 조항을 위반하고, 위반 통지 후 30일 이내에 시정하지 않는 경우
2. 상대방에 대해 파산, 회생절차 개시 신청이 있는 경우
3. 지체상금이 계약 대금의 10%에 달한 경우 ("갑"의 해지권)
4. "갑"이 대금 지급을 60일 이상 지연하는 경우 ("을"의 해지권)
② "갑"은 언제든지 30일 전 서면 통지로 본 계약을 임의 해지할 수 있다. 이 경우 해지일까지 완료된 용역에 대한 대금 및 "을"의 합리적 비용(인력 철수 비용, 위약금 등)을 지급한다.
③ 계약 해지 시 "을"은 해지일까지의 산출물과 데이터를 "갑"에게 인도하여야 한다.

## 제19조 (하도급)

① "을"은 본 용역의 일부를 제3자(이하 "하도급업체")에게 위탁할 수 있다. 다만, 핵심 업무(설계, 프로젝트 관리)는 하도급할 수 없다.
② 하도급 시 "을"은 사전에 "갑"에게 하도급업체 명, 위탁 범위, 투입 인력을 통보하여야 한다.
③ 하도급 금액은 해당 업무 대금의 60%를 초과하여야 한다 (하도급 공정화에 관한 법률 준수).
④ 하도급업체의 행위에 대한 책임은 "을"이 부담한다.

## 제20조 (불가항력)

① 천재지변, 전쟁, 테러, 전염병(팬데믹), 정부의 법률 또는 규제 변경, 파업(당사자의 직원에 의한 것 제외), 기타 양측의 합리적 통제 범위를 벗어난 사유로 계약의 이행이 불가능하거나 지연되는 경우, 해당 당사자는 불이행의 책임을 면한다.
② 불가항력 사유가 발생한 당사자는 즉시 상대방에게 통지하고, 불가항력의 영향을 최소화하기 위한 합리적 노력을 기울여야 한다.
③ 불가항력 사유가 90일을 초과하여 지속되는 경우, 양측은 계약의 변경 또는 해지를 협의할 수 있다.

## 제21조 (분쟁 해결)

① 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우, 양측은 우선 성실한 협의를 통해 해결하도록 노력한다.
② 협의가 30일 이내에 이루어지지 않는 경우, 대한상사중재원의 중재규칙에 따라 서울에서 중재로 해결한다.
③ 중재 판정은 최종적이며 양측을 구속한다.
④ 중재 절차 중에도 양측은 본 계약상의 의무를 계속 이행한다 (단, 분쟁 대상 사항은 제외).

## 제22조 (일반조항)

① 완전 합의: 본 계약(별첨 포함)은 본 건에 관한 양측의 완전한 합의를 구성하며, 이전의 구두 또는 서면 합의를 대체한다.
② 수정: 본 계약의 수정은 양측 권한 있는 자의 서면 합의에 의해서만 효력을 갖는다.
③ 양도 금지: 상대방의 사전 서면 동의 없이 본 계약상의 권리·의무를 제3자에게 양도할 수 없다.
④ 분리 가능성: 본 계약의 일부 조항이 무효이거나 집행 불가능한 경우에도, 나머지 조항의 유효성에는 영향을 미치지 아니한다.
⑤ 권리불포기: 일방 당사자가 상대방의 의무 위반에 대해 권리를 행사하지 않더라도, 해당 권리를 포기한 것으로 해석하지 아니한다.
⑥ 통지: 본 계약에 따른 통지는 서면(이메일 포함)으로 하며, 상대방이 수령한 때 효력이 발생한다.
⑦ 준거법: 본 계약은 대한민국 법률에 의해 규율된다.
⑧ 존속조항: 제11조(지식재산권), 제13조(하자보수), 제14조(비밀유지), 제15조(개인정보보호), 제17조(손해배상), 제21조(분쟁해결)은 본 계약 종료 후에도 존속한다.

| 구분 | 내역 | 금액(만 원) | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소프트웨어 | SAP S/4HANA 라이선스 | 180,000 | 25.0% |
| 소프트웨어 | 확장 모듈 라이선스 | 36,000 | 5.0% |
| 인프라 | 클라우드 인프라 (18개월) | 48,000 | 6.7% |
| 컨설팅 | 구축 컨설팅 및 개발 | 360,000 | 50.0% |
| 데이터 | 데이터 마이그레이션 | 24,000 | 3.3% |
| 교육 | 교육 및 변화관리 | 18,000 | 2.5% |
| PM | 프로젝트 관리 | 36,000 | 5.0% |
| 기타 | 출장, 환경 구축 등 | 18,000 | 2.5% |
| 합계 | - | 720,000 | 100% |

# 서명

본 계약의 체결을 증명하기 위하여 양측 대표자가 아래에 기명날인한다.

2025년  5월  일

| 구분 | "갑" 주식회사 테크노바 | "을" 넥스트웨이브 솔루션즈 주식회사 |
| --- | --- | --- |
| 소재지 | 서울특별시 강남구 테헤란로 152 | 서울특별시 서초구 서초대로 256 |
| 대표이사 | 박진우 | 김영수 |
| 서명 | (인) | (인) |

# 별첨 목록

별첨 1. 시스템 요구사항 정의서 (127개 항목)
별첨 2. 제안서 (별도 문서)
별첨 3. 검수 기준서
별첨 4. 변경요청(CR) 양식
별첨 5. 인력 단가표
별첨 6. 산출물 목록
별첨 7. 투입 인력 명단 및 이력서
별첨 8. 기존 지식재산(IP) 목록
별첨 9. 개인정보 처리 위탁 계약서
별첨 10. 보안 서약서