## WBS
팀명 |  | SKN21 FINAL 3TEAM
프로젝트명 | 사내 규정 기반 업무 판단 및 문서·일정 관리 AI 어시스턴트 |  |  | 목표 작업 기간 | 2026.02.02 ~ 2026.03.31 (약 8주)
작성자 | 신지용, 윤경은, 진승언, 안혜빈, 문지영 |  |  | ● | 진행 완료
시작일 | 2026.02.02 | 종료일 | 2026.03.31 | ◐ | 진행 중
버전 | 2.0.0 |  |  | ○ | 진행 예정
[35 empty] | 중간 발표 | [31 empty] | 최종 발표
단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 작업자 | 상태 | 진척율 | 시작일 | 종료일 | 작업기간 | M | Feb | [26 empty] | Mar
[17 empty] | 2W | [6 empty] | 3W | [6 empty] | 4W | [6 empty] | 5W | [6 empty] | 6W | [6 empty] | 7W | [6 empty] | 8W | [6 empty] | 9W | bar: M to Feb
M: D; Feb: 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1. 설계 및 환경 세팅 | 1.1 API/설계
|  | API 스키마 정의 및 프론트-백엔드 계약 문서 작성 | 신지용 | ● | 100% | 2026.02.02 | 2026.02.03 | 2일
|  | AgentState 공유 상태 필드 확정 (팀원 전원 합의) | 신지용 | ● | 100% | 2026.02.03 | 2026.02.04 | 2일
1.2 기타
|  | 모델 3개 베이스라인 비교 (Qwen3 / Kanana / EXAONE) | 윤경은 | ● | 100% | 2026.02.04 | 2026.02.05 | 2일
1.3 문서 파싱
|  | Docling + PaddleOCR 파싱 + 문서 템플릿 시스템 구축 | 진승언 | ● | 100% | 2026.02.05 | 2026.02.06 | 2일
1.4 DB 구축
|  | PostgreSQL DB 스키마 확정 + Alembic 초기 마이그레이션 | 안혜빈 | ● | 100% | 2026.02.06 | 2026.02.07 | 2일
1.5 UI 디자인
|  | Figma 디자인 + 디자인 시스템 정의 | 문지영 | ● | 100% | 2026.02.07 | 2026.02.08 | 2일
2. 데이터 구축 + 기반 개발 | 2.1 데이터 구축
|  | Intent 분류 학습 데이터 구축 (8개 카테고리) | 신지용 | ● | 100% | 2026.02.09 | 2026.02.11 | 3일
|  | 판단 학습 데이터 구축 (1,500개) | 윤경은 | ● | 100% | 2026.02.10 | 2026.02.12 | 3일
|  | 학습 데이터셋 구축 (1,700개) | 진승언 | ● | 100% | 2026.02.11 | 2026.02.13 | 3일
2.2 인증 시스템
|  | JWT 인증 시스템 구현 (로그인/회원가입/토큰) | 안혜빈 | ● | 100% | 2026.02.12 | 2026.02.14 | 3일
|  | 로그인/회원가입/비밀번호 재설정 UI + Auth 연동 | 문지영 | ● | 100% | 2026.02.14 | 2026.02.16 | 3일
2.3 Frontend 공통
|  | 공통 컴포넌트 + 대시보드 UI (전체) | 문지영 | ● | 100% | 2026.02.13 | 2026.02.15 | 3일
3. 핵심 AI 개발 | 3.1 데이터 구축
|  | Intent Classification 모델 학습 및 평가 (koelectra-base-v3) | 신지용 | ● | 100% | 2026.02.11 | 2026.02.23 | 13일
3.2 RAG 파이프라인
|  | RAG 파이프라인 구축 (Hybrid Search + Reranker) | 윤경은 | ● | 100% | 2026.02.17 | 2026.02.22 | 6일
3.3 파인튜닝
|  | LoRA v1 파인튜닝 (판단 특화, 2,000개) | 윤경은 | ○ | 0% | 2026.03.09 | 2026.03.13 | 5일
|  | LoRA v2 파인튜닝 (문서 특화, 1,800개) | 진승언 | ○ | 0% | 2026.03.14 | 2026.03.18 | 5일
3.4 모델 서빙
|  | vLLM 모델 서빙 환경 구축 | 윤경은 | ○ | 0% | 2026.03.19 | 2026.03.21 | 3일
3.5 Google 연동
|  | Google OAuth 2.0 + Calendar API 연동 | 안혜빈 | ● | 100% | 2026.02.17 | 2026.02.21 | 5일
|  | Google Services 백엔드 통합 (Tasks+Gmail+Meet+Sheets) | 안혜빈 | ● | 100% | 2026.02.20 | 2026.02.26 | 7일
3.6 AI 챗봇 UI
|  | AI 챗봇 UI + SSE 스트리밍 + 전체 응답 카드 | 문지영 | ● | 100% | 2026.02.18 | 2026.02.25 | 8일
4. Agent 개발 | 4.1 오케스트레이터
|  | LangGraph 오케스트레이터 구현 + SSE 스트리밍 | 신지용 | ● | 100% | 2026.02.12 | 2026.02.22 | 11일
4.2 Agent 개발
|  | 판단 Agent 구현 (다중규정, confidence, 조건부 판단) | 윤경은 | ● | 100% | 2026.02.16 | 2026.02.24 | 9일
4.3 문서 파싱
|  | 문서 Agent 구현 (요약/템플릿 생성/회의록분석/리스크감지/자동스캔) | 진승언 | ◐ | 70% | 2026.02.19 | 2026.03.03 | 13일
|  | 문서/회의/일정 관리 UI + 하이라이트/파싱/JSON뷰어 | 문지영 | ● | 100% | 2026.02.16 | 2026.02.26 | 11일
4.4 일정 관리
|  | 일정 Agent API 구현 (CRUD + 우선순위 + 담당자) | 안혜빈 | ● | 100% | 2026.02.20 | 2026.02.26 | 7일
4.5 데이터 구축
|  | 관리자 API + 질의 로그 + 통계 + 권한 관리 + 데이터 암호화 | 안혜빈 | ◐ | 80% | 2026.02.22 | 2026.03.01 | 8일
4.6 Google 연동
|  | Google Services 프론트엔드 UI (Tasks+Gmail+Meet+Sheets) | 문지영 | ● | 100% | 2026.02.20 | 2026.02.25 | 6일
4.7 API/설계
|  | AgentState + Schedule Agent Google Services 통합 | 신지용 | ● | 100% | 2026.02.22 | 2026.02.26 | 5일
5. 통합 및 테스트 | 5.1 RAG 파이프라인
|  | 성능 평가 리포트 (판단 + RAG + 응답속도) | 윤경은 | ○ | 0% | 2026.03.22 | 2026.03.24 | 3일
5.2 성능 평가
|  | 성능 평가 리포트 (요약 + Action Item 추출) | 진승언 | ○ | 0% | 2026.03.22 | 2026.03.24 | 3일
5.3 관리자 기능
|  | 관리자 페이지 UI + API 통합 연동 + 반응형 | 문지영 | ◐ | 50% | 2026.02.25 | 2026.03.05 | 9일
5.4 통합 테스트
|  | 전체 파이프라인 E2E 연결 테스트 | 신지용 | ◐ | 40% | 2026.02.25 | 2026.03.10 | 14일
6. 배포 및 마무리 | 6.1 통합 테스트
|  | AWS 배포 + Docker + 최종 테스트 | 신지용 | ◐ | 60% | 2026.02.20 | 2026.03.28 | 37일