# 온프레미스 → 클라우드 데이터 센터 이전 프로젝트 제안서

제안사: 주식회사 넥스트이노베이션 클라우드사업본부

제안 대상: 주식회사 메가파이낸셜그룹 | 2025년 3월

## I. 프로젝트 배경 및 필요성

메가파이낸셜그룹(이하 '고객사')은 현재 자체 데이터센터(판교 IDC) 2곳에서 약 380대의 물리 서버를 운영하고 있으며, 이 중 68%가 도입 후 5년 이상 경과하여 하드웨어 노후화에 따른 장애 발생 빈도가 증가하고 있다(2024년 연간 비계획 다운타임: 127시간). 또한, 금융감독원의 '금융회사 클라우드 이용 확대 방안(2024.09)' 발표에 따라 핵심 업무 시스템의 클라우드 전환이 규제적으로 허용되었으며, 이에 대한 전략적 준비가 필요한 시점이다.

현재 인프라 운영 비용은 연간 약 180억 원(인건비 포함)이며, 클라우드 전환 시 3년 기준 약 35%의 TCO(Total Cost of Ownership) 절감이 예상된다. 또한, Auto Scaling을 통한 탄력적 자원 운영, 글로벌 DR(재해복구) 체계 구축, DevOps/CI·CD 환경 현대화 등의 부가 가치를 확보할 수 있다.

## II. 현행 인프라 분석

| 구분 | 현황 | 이슈 |
| --- | --- | --- |
| 물리 서버 | 380대 (x86: 340, UNIX: 40) | 68% 노후화 (5년 이상) 유지보수 비용 연 28억 |
| 가상화 | VMware vSphere 7.0 VM 1,240개 | 라이선스 비용 연 12억 Broadcom 인수 후 가격 인상 예고 |
| 스토리지 | NetApp AFF A400 (120TB) EMC VMAX (80TB) | 용량 부족 (사용률 87%) 증설 비용 15억+ |
| 네트워크 | Cisco Nexus 9K 10G/40G Fabric | SDN 미도입 변경 관리 수동 |
| 데이터베이스 | Oracle 19c (RAC) 5세트 MS SQL 2019: 12세트 PostgreSQL: 8세트 | Oracle 라이선스 연 18억 이중화 복잡성 |
| 미들웨어 | WebLogic 14c, Tomcat 9 Kafka 3.2, Redis 6 | WebLogic 라이선스 부담 K8s 미도입 |
| DR | 판교 IDC ↔ 분당 IDC Active-Standby | RPO: 1시간, RTO: 4시간 금감원 권고 미충족 |
| 보안 | F5 WAF, Palo Alto FW Symantec DLP | SIEM 미도입 Zero Trust 미적용 |

## III. 클라우드 전환 전략

### 1. 전환 방식 (6R 전략)

각 시스템의 특성에 따라 최적의 전환 방식을 선정한다.

| 전략 | 대상 시스템 | 비율 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rehost (Lift & Shift) | 일반 웹서버, 배치 서버 개발/테스트 환경 | 35% | VM → EC2 직접 이전 빠른 전환, 최소 변경 |
| Replatform (Lift & Reshape) | WAS(WebLogic→ECS) DB(Oracle→Aurora) | 30% | 플랫폼 교체로 비용 절감 관리형 서비스 활용 |
| Refactor (Re-architect) | 핵심 업무 시스템 (코어뱅킹, 리스크 관리) | 15% | MSA + K8s 재설계 최대 효과, 높은 비용 |
| Repurchase | 이메일(Exchange→O365) HR(SAP→Workday) | 10% | SaaS 전환 유지보수 부담 제거 |
| Retain | UNIX 레거시 (보험 정산 시스템) | 8% | 당분간 온프레미스 유지 추후 전환 검토 |
| Retire | 미사용 시스템 (구 인트라넷, 테스트 잔여) | 2% | 폐기 비용 절감 |

### 2. 목표 아키텍처

AWS 기반 하이브리드 클라우드 아키텍처를 구성하며, 핵심 설계 원칙은 다음과 같다.

① Multi-Account 전략: AWS Organizations + Control Tower
  - Production / Staging / Development / Security / Shared Services / Logging 계정 분리
② 네트워크: Transit Gateway 중심의 Hub-Spoke 구조
  - 온프레미스 ↔ AWS: AWS Direct Connect (10Gbps 이중화)
  - VPC 간 통신: Transit Gateway + Network Firewall
  - 인터넷 노출: CloudFront + WAF + Shield Advanced
③ 컨테이너 플랫폼: Amazon EKS (Kubernetes 1.29)
  - 서비스 메시: Istio 1.20
  - GitOps: ArgoCD + Flux
  - 모니터링: Prometheus + Grafana + Loki
④ 데이터베이스:
  - OLTP: Aurora PostgreSQL (Oracle 이관) + Aurora MySQL
  - OLAP: Redshift Serverless
  - NoSQL: DynamoDB (세션/캐시), DocumentDB (로그)
⑤ DR/HA:
  - Multi-AZ: 모든 프로덕션 워크로드
  - Cross-Region DR: 서울 → 도쿄 (RPO < 5분, RTO < 30분)
⑥ 보안:
  - 암호화: KMS 관리형 키, S3 기본 암호화
  - 감사: CloudTrail + Config + Security Hub
  - 접근 통제: IAM Identity Center (SSO) + MFA 필수

## IV. 프로젝트 수행 계획

| 단계 | 기간 | 주요 활동 | 인력 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 준비 | M1~M2 (8주) | 현행 시스템 정밀 분석 전환 대상 분류 (6R) Landing Zone 설계 보안 아키텍처 설계 | PM 1 SA 2 보안 1 | 현행 분석서 전환 계획서 LZ 설계서 |
| Phase 1 기반 구축 | M3~M4 (8주) | Landing Zone 구축 Direct Connect 개통 CI/CD 파이프라인 구축 IaC(Terraform) 작성 | PM 1 SA 2 Infra 4 DevOps 2 | LZ 구축 보고서 네트워크 구성도 IaC 코드 |
| Phase 2 1차 전환 | M5~M8 (16주) | 개발/테스트 환경 전환 Rehost 대상 서버 이전 Replatform (WAS, 일부 DB) | PM 1 SA 2 Infra 4 DBA 3 App 4 | 전환 완료 보고서 성능 테스트 결과 |
| Phase 3 2차 전환 | M9~M14 (24주) | 핵심 업무 시스템 전환 Oracle → Aurora 마이그레이션 MSA 리아키텍처링 DR 체계 구축 | PM 1 SA 3 Infra 4 DBA 4 App 8 보안 2 | 마이그레이션 보고서 DR 테스트 결과 보안 감사 보고서 |
| Phase 4 안정화 | M15~M18 (16주) | 성능 최적화 비용 최적화 (RI/SP) 운영 이관 및 교육 온프레미스 반납 | PM 1 SA 1 Infra 2 FinOps 1 | 운영 매뉴얼 교육 완료 보고 비용 분석 보고서 |

## V. 예상 비용

| 항목 | 금액 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 컨설팅 + 전환 서비스 | 42억 원 | 18개월, 투입 인력 30명+ |
| AWS 인프라 (연간) | 52억 원 → 38억 원* | *RI/SP 적용 후, 초년도 52억 |
| Direct Connect | 연 3.6억 원 | 10Gbps 이중화 |
| 3rd Party 라이선스 | 연 8억 원 | Datadog, Palo Alto 등 |
| 교육 및 변경관리 | 3억 원 | AWS 인증 교육 50명 |
| 예비비 (10%) | 4.2억 원 | 리스크 대응 |
| 합계 (초년도) | 약 109억 원 | 2년차부터 연 50억 원 수준 |

* 현행 온프레미스 운영 비용 연 180억 원 대비, 클라우드 전환 후 3년 평균 연 117억 원으로 약 35% TCO 절감 효과. 5년 기준 누적 절감액 약 315억 원.

## VI. 리스크 및 대응 방안

| 리스크 | 영향도 | 발생확률 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| Oracle → Aurora 마이그레이션 실패 | Critical | 중 | 사전 POC(8주) 실시 DMS + SCT 이중 검증 롤백 계획 수립 |
| Direct Connect 개통 지연 | High | 중 | VPN 백업 경로 확보 2개 ISP 이중화 |
| 금감원 규제 변경/강화 | High | 저 | 클라우드 컴플라이언스 TF 규제 동향 월간 모니터링 |
| 핵심 인력 부족 (클라우드 전문가) | Medium | 고 | AWS 인증 교육 프로그램 외부 전문 인력 투입 |
| 비용 초과 (예상 대비) | Medium | 중 | FinOps 도입 월간 비용 리뷰 RI/SP 최적화 |
| 서비스 중단 (전환 과정) | Critical | 저 | 블루-그린 배포 심야/주말 전환 단계적 트래픽 이관 |

## VII. 기대 효과

| 항목 | 현재 (As-Is) | 전환 후 (To-Be) | 개선 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 연간 인프라 비용 | 180억 원 | 117억 원 (3년 평균) | 35% 절감 |
| 서버 프로비저닝 | 2~4주 | 30분 이내 | 98% 단축 |
| 비계획 다운타임 | 연 127시간 | 연 8.76시간 이내 | 93% 감소 |
| DR RPO/RTO | 1시간/4시간 | 5분/30분 | 92%/87% 개선 |
| 배포 주기 | 월 1회 | 일 10회+ | CI/CD 자동화 |
| 보안 패치 | 분기 1회 (수동) | 자동 (7일 이내) | 보안 강화 |